## Product backlog
PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
Actor: Là khách hàng tôi muốn
1 | Đăng ký tài khoản / Đăng nhập | 3
2 | Tạo đơn gửi hàng (nhập thông tin, địa chỉ, loại hàng, hình thức giao) | 5
3 | Thanh toán (COD hoặc online) | 5
4 | Theo dõi trạng thái đơn hàng | 3
5 | Nhận thông báo khi đơn thay đổi trạng thái | 3
6 | Gửi khiếu nại hoặc phản hồi về đơn hàng | 3
7 | Xem lịch sử đơn hàng đã gửi | 2
Actor: Là nhân viên nhận hàng tôi muốn
8 | Nhập mã đơn và thông tin hàng hóa khi tiếp nhận | 3
9 | Phân loại hàng (theo kích thước, loại, độ dễ vỡ) | 3
10 | Tính và hiển thị giá cước tự động | 5
11 | Tạo phiếu giao hàng / biên nhận | 2
12 | Xác nhận đã nhận tiền thu hộ (COD) | 2
Actor: Là nhân viên giao hàng tôi muốn
13 | Đăng nhập vào ứng dụng giao hàng | 2
14 | Xem danh sách đơn được giao | 3
15 | Xem chi tiết đơn và bản đồ tuyến đường | 3
16 | Cập nhật trạng thái đơn (đang giao, giao thành công, thất bại, trả hàng) | 3
17 | Check-in vị trí tự động để khách hàng theo dõi | 5
18 | Ghi chú lý do khi không giao được / trả hàng | 2
19 | Xác nhận đã thu tiền COD | 2
Actor: Là nhân viên quản lý tôi muốn
20 | Quản lý danh sách đơn hàng (xem, sửa, cập nhật trạng thái) | 5
21 | Phân công đơn hàng cho shipper | 5
22 | Quản lý tuyến đường và khu vực giao | 3
23 | Quản lý bảng giá và chính sách phí | 3
24 | Xem báo cáo doanh thu và thống kê giao hàng | 5
Actor: là quản trị viên hệ thống tôi muốn
25 | Quản lý người dùng (khách, shipper, intake, admin) | 5
26 | Cấu hình điểm check-in và khu vực hoạt động | 3
27 | Quản lý thông báo (push/email/SMS) | 3
28 | Theo dõi nhật ký hoạt động hệ thống | 3

## Sprint backlog
SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
94
Sprint 1
1 | Đăng ký tài khoản / Đăng nhập | 3 | Trần Trọng Khang, Văn Ngọc Kha | 2025-09-26 | 2025-09-30 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 5
5 | Nhận thông báo khi đơn thay đổi trạng thái | 3 | Giản Duy Khanh | 2025-09-26 | 2025-09-30 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 5
6 | Gửi khiếu nại hoặc phản hồi đơn hàng | 3 | Lê Quang Khải | 2025-09-26 | 2025-09-30 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 5
7 | Xem lịch sử đơn hàng đã gửi | 2
Sprint 2
2 | Tạo đơn gửi hàng (thông tin, địa chỉ, loại hàng, hình thức giao) | 5
3 | Thanh toán (COD hoặc online) | 5
4 | Theo dõi trạng thái đơn hàng | 3
Sprint 3
8 | Nhập mã đơn và thông tin hàng hóa khi tiếp nhận | 3
9 | Phân loại hàng (kích thước, loại, độ dễ vỡ) | 3
10 | Tính và hiển thị giá cước tự động | 5
11 | Tạo phiếu giao hàng / biên nhận | 2
Sprint 4
13 | Đăng nhập vào ứng dụng giao hàng | 2
14 | Xem danh sách đơn được giao | 3
15 | Xem chi tiết đơn và bản đồ tuyến đường | 3
16 | Cập nhật trạng thái đơn hàng | 3
Sprint 5
17 | Check-in vị trí để khách hàng theo dõi | 5
18 | Ghi chú lý do khi không giao được / trả hàng | 2
19 | Xác nhận đã thu tiền COD | 2
12 | Xác nhận đã nhận tiền thu hộ (COD) | 2
Sprint 6
20 | Quản lý danh sách đơn hàng (xem, sửa, cập nhật) | 5
21 | Phân công đơn hàng cho shipper | 5
22 | Quản lý tuyến đường và khu vực giao | 3
Sprint 7
23 | Quản lý bảng giá và chính sách phí | 3
24 | Xem báo cáo doanh thu và thống kê giao hàng | 5
26 | Cấu hình điểm check-in và khu vực hoạt động | 3
Sprint 8
25 | Quản lý người dùng (khách, shipper, intake, admin) | 5
27 | Quản lý thông báo (push/email/SMS) | 3
28 | Theo dõi nhật ký hoạt động hệ thống | 3